## 19.07.16
부산IT연합동아리 D&D 3팀 폴로 회의록
프로젝트명 : D&D 프로젝트 |  | 작성자 : 문건우
멘토명 : 박영호 |  | 멘토소속명 : D&D
회의일시 : 2019.07.16 (화) 14:00 ~ 17:00 |  | 회의 장소 : 부경대학교 누리관 A13 2201호
회의명 : 1차 미팅
참석자 문건우, 표석훈, 권예림, 이은비, 최정은
회의내용 | 1) 기획서 만들기 2) 화면기초 설계 각자 맡은 파트 이은비에게 제출 할 것. 3) 자바스크립트 공부해 올 것. (노마드 코더) 4) html, css 기초 공부 해올 것.(TEST 예정)
회의 사진
첨부자료

## 19.07.23
부산IT연합동아리 D&D 3팀 폴로 회의록
프로젝트명 : D&D 프로젝트 |  | 작성자 : 문건우
멘토명 : 박영호 |  | 멘토소속명 : D&D
회의일시 : 2019.07.23 (화) 14:00 ~ 17:00 |  | 회의 장소 : 부경대학교 누리관 A13 2201호
회의명 : 2차 미팅
참석자 문건우, 표석훈, 권예림, 이은비, 최정은
회의내용 | 1) git lab 로컬 연동 & 그룹 만들고 멤버 가입하기 2) trello 팀 만들고 멤버 가입하기 3) html, css 스터디 및 Test 4) 화면설계 중간 점검
회의 사진
첨부자료

## 19.08.01
부산IT연합동아리 D&D 3팀 폴로 회의록
프로젝트명 : D&D 프로젝트 |  | 작성자 : 문건우
멘토명 : 박영호 |  | 멘토소속명 : D&D
회의일시 : 2019.07.23 (화) 14:00 ~ 17:00 |  | 회의 장소 : 부경대학교 누리관 A13 2201호
회의명 : 3차 미팅
참석자 문건우, 표석훈, 권예림, 이은비, 최정은
회의내용 | 1) git learning 을 통한 git 공부 2) 프론트엔드 개발 파트 나누기 3) 리액트 공부 및 각자 맡은 파트 개발
회의 사진

## 19.08.09
부산IT연합동아리 D&D 3팀 폴로 회의록
프로젝트명 : D&D 프로젝트 |  | 작성자 : 문건우
멘토명 : 박영호 |  | 멘토소속명 : D&D
회의일시 : 2019.08.09 (금) 14:00 ~ 18:00 |  | 회의 장소 : 부경대학교 누리관 A13 2201호
회의명 : 4차 미팅
참석자 문건우, 표석훈, 권예림, 이은비, 최정은
회의내용 | 1) 전반적인 리액트 라우터 공부 ( BrowserRouter, Route, Link, Switch 등) 2) 중간 발표에 대한 준비 ( 개발동기, 경쟁사 분석, 현재 설계한 UI, 우선순위 기능, 차우선 순위 기능 등에 대한 토의) 3) 중간 발표 녹화 ( 10분 내외의 발표 영상) 4) 각자 개발한 파일 합치기
회의 사진

## 19.08.22
부산IT연합동아리 D&D 3팀 폴로 회의록
프로젝트명 : D&D 프로젝트 |  | 작성자 : 문건우
멘토명 : 박영호 |  | 멘토소속명 : D&D
회의일시 : 2019.08.22 (금) 14:00 ~ 17:00 |  | 회의 장소 : 부경대학교 누리관 A13 2201호
회의명 : 5차 미팅
참석자 문건우, 표석훈, 권예림, 이은비, 최정은
회의내용 | 1) 프로젝트 배포 환경 회의 및 구성 2) 더욱 자세히 요구사항 명세서 작성 3) 각자 맡은 파트 개발 4) 깃랩 branch 및 merge 실전 공부 및 활용.
회의 사진

## 19.08.28
부산IT연합동아리 D&D 3팀 폴로 회의록
프로젝트명 : D&D 프로젝트 |  | 작성자 : 문건우
멘토명 : 박영호 |  | 멘토소속명 : D&D
회의일시 : 2019.08.28 (화) 14:00 ~ 17:00 |  | 회의 장소 : 부경대학교 누리관 A13 2201호
회의명 : 6차 미팅
참석자 문건우, 표석훈, 권예림, 이은비, 최정은
회의내용 | 1) Git-flow에 관한 공부 2) Git-flow대로는 아니지만 우리만의 규칙을 만들고 원래 있던 branch들을 잘 관리하도록 회의. 3) 각자 맡은 파트 정리 및 피드백 4) 결제 부분은 어떻게 해야하나 ? 생각 하다 멘토님께 물어봄.
회의 사진

## 19.09.03
부산IT연합동아리 D&D 3팀 폴로 회의록
프로젝트명 : D&D 프로젝트 |  | 작성자 : 문건우
멘토명 : 박영호 |  | 멘토소속명 : D&D
회의일시 : 2019.09.03 (화) 17:00 ~ 19:00 |  | 회의 장소 : 부경대학교 누리관 A13 2201호
회의명 : 8차 미팅
참석자 문건우, 표석훈, 권예림, 이은비, 최정은
회의내용 | 1) 부족한 부분 세세하게 회의 2) 이미지 업로드 기능 회의 및 개발 3) 화면 전체적인 디자인 개선 및 css 수정 4) 팔로우, 즐겨찾기, 워터마크 기능 개발 진행 중
회의 사진

## 19.09.10
부산IT연합동아리 D&D 3팀 폴로 회의록
프로젝트명 : D&D 프로젝트 |  | 작성자 : 문건우
멘토명 : 박영호 |  | 멘토소속명 : D&D
회의일시 : 2019.09.10 (화) 17:00 ~ 19:00 |  | 회의 장소 : 부경대학교 누리관 A13 2201호
회의명 : 9차 미팅
참석자 문건우, 표석훈, 권예림, 이은비, 최정은
회의내용 | 1) 추석전 전체적인 내용 회의 2) 남은 기능 우선순위 설정 3) 각자 맡은 부분 세세하게 설정 4) 각자 기능 개발

## 19.09.17
부산IT연합동아리 D&D 3팀 폴로 회의록
프로젝트명 : D&D 프로젝트 |  | 작성자 : 문건우
멘토명 : 박영호 |  | 멘토소속명 : D&D
회의일시 : 2019.09.17 (화) 17:00 ~ 21:00 |  | 회의 장소 : 부경대학교 누리관 A13 2201호
회의명 : 10차 미팅
참석자 문건우, 표석훈, 권예림, 이은비, 최정은
회의내용 | 1) 아마존 S3활용 이미지 업로드, 다운로드 완성 2) 팔로우, 팔로잉 기능 완성 3) 전체적인 CSS 및 세세한 부분 수정 중 4) 각자 개발한 기능 오류 생기지 않게 병합 및 자잘한 오류 수정 5) AWS EC2 배포 준비 및 최종발표날 전까지 매일 매일 학교에서 개발하기로 회의 6) PPT 및 발표멘트 회의

## 19.09.21
부산IT연합동아리 D&D 3팀 폴로 회의록
프로젝트명 : D&D 프로젝트 |  | 작성자 : 문건우
멘토명 : 박영호 |  | 멘토소속명 : D&D
회의일시 : 2019.09.21 (토) 15:00 ~ 17:00 |  | 회의 장소 : 금정 코리안콘텐츠랩
회의명 : 최종 발표
참석자 문건우, 표석훈, 최정은
회의내용 | 최종 발표날, 이은비 팀원 아르바이트, 권예림 팀원 교환학생으로 불참하였다. 우리의 발표가 마지막이어서 다른 팀들의 발표를 먼저 들었다. 생각보다 react를 한팀은 별로 없었고 vue 1팀에 안드로이드 3팀이었다. 그래서 그런지 뿌듯함을 느꼈다. 그리고 완성도를 비교 해봤을 때도 우리 팀이 제일 잘 만들었다는 생각이 들었다. 우리의 노력이 헛되지 않았다는 생각이 들어 너무 좋았다. 아쉬운 점은 아직 개발할 부분이 남아있다는 점이고 다음에는 react hooks 와 redux를 배워서 더 효율적이고 보기 좋은 프로젝트를 하고 싶다. 멘토님들의 조언들과 팀원들이 모두 열심히 해주어서 좋은 결과를 낼 수 있었던거 같아 좋은 프로젝트였다고 생각한다.